## Interventi di restauro
record_id | intervento_index | soggetto | Date | Author | L'intervento - testo
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | rimozione dell'intonaco esistente
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | stesura a rullo di resina tipo Sikadur 330
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | posa del tessuto in fibra di carbonio
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | applicazione di sabbia successivamente rimossa per l'applicazione di un nuovo intonaco
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Smontaggio delle lattonerie in piombo esistenti, loro riposizionamento sull'estradosso delle cornici, esecuzione di taglio meccanico lungo le superfici verticali.
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Eliminazione delle vegetazione superiori cresciuta sui cornicione, con prodotto adeguato, previa estirpazione manuale e stesura di biocida a largo spettro su tutte le superfici murarie.
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Riparazione di lesioni isolate con coli di miscela legante costituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo o con altri prodotti leganti compatibili.
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Rimozione di materiale incoerente e pulitura delle superfici per successive fasi di consolidamento
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Demolizione di intonaco in malta mastarda e/o cementizia, distaccato dal supporto murario in laterizio.
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato eseguito con due strati.
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Riparazioni di cornici in ossatura di laterizio intonacate.
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Restauro dei paramenti esterni | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Tinteggiatura per esterni con silicati di potassio (tipo Keim).
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-08 | Buia Nereo S.r.l. | rimozione dell'intonaco esistente
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-08 | Buia Nereo S.r.l. | stesura della resina Sikadur330
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-08 | Buia Nereo S.r.l. | posa del tessuto in fibra di carbonio
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-08 | Buia Nereo S.r.l. | stesura di sabbia per far aderire maggiormente la fibra al supporto
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-08 | Buia Nereo S.r.l. | rimozione della sabbia e risteso un nuovo intonaco
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-03 | Buia Nereo S.r.l. | Smontaggio di muratura in laterizio e accatastamento del materiale in cantiere per rimontaggio
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-03 | Buia Nereo S.r.l. | pulitura con spazzole e mazzuolo per l'eliminazione delle malte in eccesso
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-03 | Buia Nereo S.r.l. | sostituzione dei laterizi rotti con altri di recupero dello stesso colore e dimensioni
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-03 | Buia Nereo S.r.l. | Rimontaggio della muratura, allettamento in malta di calce idraulica NHL5., compresa la formazione di ammorsature, spigoli, riseghe.
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-01 | Buia Nereo S.r.l. | ispezione della struttura portante e del rivestimento in malta di calce
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-01 | Buia Nereo S.r.l. | eliminazione di tutti i tratti ammalorati
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-01 | Buia Nereo S.r.l. | ripresa dei tratti di ossatura mancanti per caduta, con mattoni pieni di recupero
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-01 | Buia Nereo S.r.l. | applicazione della malta di calce idraulica (tipo TCS)
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-05-01 | Buia Nereo S.r.l. | applicazione sulle superfici di finitura finale come l'esistente
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-06-01 | Buia Nereo S.r.l. | Stesura di intonaco a malta di calce idraulica, a due mani, per l'applicazione di strato finale.
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-06-01 | Buia Nereo S.r.l. | Strato finale di intonaco realizzato a malta di calce idraulica, finito a spugna
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-06-01 | Buia Nereo S.r.l. | velatura finale a calce, stesa a tre mani, la prima su intonachino bagnato.
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico | Secondo piano e soppalchi-ala sud | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | inserimento di un tutore intradossale solidarizzato alla struttura muraria tramite più strati di fibre composite al carbonio allettate alla muratura per mezzo di un primo e più largo strato di composito di fiberglass
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Consolidamento dei solai in legno con cappa collaborante in c.c.a , viti mordenti sui travetti, cavicchie sulle travi principali e connettori perimetrali in acciaio su muratura d'ambito
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | Placcaggio di copertura con tessuto in fibra di carbonio nel sottotetto
1747 | Cantiere di restauro: I stralcio - Messa di sicurezza dei locali di proprietà della Provincia dati in comodato ad Alma, Architettonico |  | 2013-04-01 | Buia Nereo S.r.l. | cerchiatura del lato nord con tessuto in fibra di carbonio nella stanza sotto al fastigio sud