## Interventi di restauro
record_id | Cantiere | Date | Author | L'intervento - testo | Materiali
194 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | È stata eseguita l’integrazione delle parti mancanti delle cornici delle finestre, dei portali in pietra e degli elementi architettonici quali basi e capitelli delle lesene, al fine di ripristinare la continuità formale e materica delle superfici. | malta a base di calce idraulica naturale (NHL), polvere di pietra compatibile, sabbie selezionate, resine epossidiche per micro-ancoraggi (se necessario), perni in acciaio inox o fibra di vetro
| Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | Si è proceduto al consolidamento dell’architrave in pietra mediante interventi mirati a ristabilire la coesione materica e la stabilità strutturale dell’elemento lapideo. | silicato di etile, nanocalci, boiacche di calce, resine epossidiche strutturali (se compatibili), barre o perni in acciaio inox
| Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | È stata effettuata la pulitura dello stemma in marmo mediante tecnologia laser, con l’obiettivo di rimuovere depositi superficiali e incrostazioni nel rispetto della materia originale. | sistema laser Nd:YAG, acqua deionizzata per test preliminari, eventuali impacchi a base di carbonato d’ammonio
| Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | È stata realizzata una barriera chimica contro l’umidità di risalita capillare, attraverso l’iniezione di prodotti idrofobizzanti nelle murature interessate. | resine silaniche o silossaniche, creme silaniche per iniezione, sistemi di iniezione a pressione controllata
| Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | Si è proceduto al rifacimento delle porzioni di intonaco degradato, ripristinando la continuità delle superfici con materiali compatibili con quelli originari. | malta di calce aerea o idraulica naturale, sabbia compatibile, inerti locali, pigmenti minerali naturali
| Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | È stato eseguito il consolidamento della balaustra e degli elementi architettonici del piano primo, intervenendo sulle parti decoese o lesionate per ristabilirne stabilità e coesione. | silicato di etile, malta strutturale a base di calce, micro-perni in acciaio inox o fibra di vetro, resine epossidiche compatibili
| Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | Sono stati effettuati interventi di manutenzione su infissi e ringhiere, comprendenti operazioni di pulitura, protezione e ripristino delle finiture superficiali. | protettivi antiruggine, convertitori di ruggine, smalti protettivi, oli o cere per legno, impregnanti protettivi
| Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | È stata realizzata l’impermeabilizzazione del cornicione marcapiano e delle superfici dei terrazzi, al fine di prevenire infiltrazioni e fenomeni di degrado legati all’acqua meteorica. | guaina liquida traspirante, membrane bituminose (se compatibili), malta impermeabilizzante osmotica, protettivi idrorepellenti silossanici
| Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | Si è proceduto alla sostituzione degli infissi non più funzionali, installando nuovi elementi conformi per caratteristiche tecniche e compatibili con il contesto architettonico. | legno stagionato trattato, vetro stratificato di sicurezza, ferramenta in acciaio inox, sigillanti siliconici neutri
| Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Prospetto, Architettonico | 23 novembre 2009 - 26 aprile 2010 | Restauroitalia s.r.l. Geom. Pietro Giovanni Vecchio | È stata effettuata l’affissione della nuova scritta sul portale principale, mediante sistemi di fissaggio idonei a garantire stabilità e minima invasività sull’elemento storico. | perni in acciaio inox, tasselli chimici a bassa invasività, sigillanti elastomerici reversibili