## Interventi di restauro
record_id | Cantiere | soggetto | Date | Intervento - Tipologia di intervento | Author | Intervento - testo
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico |  | 10 ottobre 2001 - 11 ottobre 2001 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | ditta M.I.D.A. Srl Pistoia | È stato eseguito un saggio preliminare di pulitura con modalità chimica, finalizzato alla rimozione controllata dei depositi superficiali. L’intervento è stato effettuato mediante impacco chimico a base di carbonato d’ammonio, utilizzando Arbocel BC 1000 e BC 200 come supporto per l’impacco. L’applicazione è avvenuta in modo controllato per valutare l’efficacia del trattamento e la risposta del substrato, con particolare attenzione alla gradualità della rimozione dei depositi.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico |  | 2004-05-01 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | ditta M.I.D.A. srl | È stato condotto un test preliminare di pulitura con modalità fisico-meccanica su superfici in calcare scuro mediante laser Nd:YAG (Smart Clean 2). L’intervento ha avuto lo scopo di verificare la risposta della superficie lapidea all’azione del laser, valutando la compatibilità del trattamento e l’efficacia nella rimozione selettiva dei depositi senza alterare il materiale originale.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico |  | 2004-05-01 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | ditta M.I.D.A. srl | Si è proceduto alla regolazione e calibrazione dei parametri di emissione del laser Nd:YAG (Smart Clean 2) con modalità fisico-meccanica. L’intervento ha previsto la taratura dei parametri energetici in base alla reazione del materiale, con verifica costante dei risultati ottenuti, al fine di individuare le condizioni operative più idonee per garantire un’azione efficace e controllata.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico |  | 2004-06-01 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | Lidia Cinelli | È stata eseguita una pre-pulitura con modalità chimica mediante tamponatura preliminare con acqua deionizzata. L’applicazione è stata effettuata con spugna naturale, previa interposizione di carta giapponese, per favorire la rimozione controllata dei residui carboniosi e dei depositi superficiali senza stress meccanico diretto sulla superficie trattata.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico |  | 2004-06-01 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | Lidia Cinelli | È stato realizzato un intervento chimico localizzato finalizzato alla pulitura selettiva dei rifacimenti ad affresco del 1930. Sono stati applicati cristalli di ammonio (carbonato di ammonio) con il supporto di carta giapponese e Wrangler 500. L’applicazione è avvenuta a pennello, con controllo puntuale e localizzato nella parte alta dell’area interessata, al fine di rimuovere selettivamente le integrazioni non originali.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico |  | 2006-04-01 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | ditta M.I.D.A srl Pistoia | È stato effettuato un saggio di pulitura con modalità fisico-meccanica mediante laser Neodimio:YAG (Nd:YAG) su superfici piane e capitelli. Sono state eseguite prove differenziate su diverse morfologie per valutare la risposta del materiale e l’efficacia della rimozione dei depositi in relazione alle differenti configurazioni superficiali.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico |  | 2006-04-01 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | ditta M.I.D.A srl Pistoia | È stata condotta una verifica dei tempi di esposizione e dei parametri operativi del laser Nd:YAG con modalità fisico-meccanica. L’intervento ha previsto l’adattamento dei parametri energetici in funzione delle diverse zone trattate, con variazione calibrata delle impostazioni in relazione alle condizioni e alla risposta del materiale.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico |  | febbraio 2002 - marzo 2002 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | ditta M.I.D.A. Srl Pistoia | È stato eseguito un intervento preliminare con modalità fisico-meccanica mediante acqua nebulizzata, finalizzato alla rimozione iniziale dei depositi superficiali. Il trattamento ha costituito una fase di pre-trattamento in preparazione alla successiva microsabbiatura, riducendo l’accumulo incoerente prima dell’azione abrasiva controllata.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico |  | febbraio 2002 - marzo 2002 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | ditta M.I.D.A. Srl Pistoia | È stato realizzato un intervento di microsabbiatura con modalità fisico-meccanica per la rimozione dei depositi residui sulla pietra panchina. È stata utilizzata una microsabbiatrice con ossido di alluminio granulometria 180/220 mesh, operando a una pressione compresa tra 2 e 3 atmosfere. L’azione è stata condotta in modo localizzato e controllato per evitare eccessiva abrasione del supporto.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico | Il pavimento comatesco | 2007-03-01 | Su bene mobile/superfici decorate > Pulitura/Rimozione | ditta M.I.D.A srl Pistoia | È stato effettuato un intervento chimico di pulitura preliminare mediante applicazione a spruzzo di acqua, finalizzato alla rimozione dei depositi incoerenti che ricoprivano completamente le superfici. L’azione ha consentito un primo alleggerimento del carico superficiale prima di eventuali interventi successivi più mirati.
207 | Cantiere di restauro: Pisa - Chiesa di San Pietro in Vinculis, Architettonico | Il pavimento comatesco | 2007-03-01 | Su bene mobile/superfici decorate > Intervento strutturale/Demolizione | ditta M.I.D.A srl Pistoia | È stata eseguita un’operazione edilizia consistente nella demolizione della pavimentazione esistente e nello scavo per il recupero del piano di calpestio originario. L’intervento ha avuto come finalità il ripristino delle quote storiche e la valorizzazione della configurazione originaria dell’area.