## Interventi di restauro
record_id | Cantiere | soggetto | Date | Author | L'intervento - testo | L'intervento - Sezione | L'intervento - Data | L'intervento - Collocazione | L'intervento - Autore immagine | L'intervento - Didascalia | L'intervento - Descrizione
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Dipinto murale | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Rimozione di elementi impropri (impianti elettrici intrusi e non più utilizzati). | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Rimozione impianti elettrici intrusi, sezione GG | Rimozione preliminare degli elementi estranei alla superficie pittorica.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Dipinto murale | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Pulitura a secco e rimozione depositi superficiali incoerenti (polveri, ragnatele). | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Pulitura preliminare affresco, sezione AA | Rimozione manuale dei depositi superficiali per preparazione agli interventi successivi.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Dipinto murale | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Velinatura temporanea di protezione delle parti decoese della pellicola pittorica. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Velinatura preventiva | Applicazione controllata di carta/tessuto con adesivi idonei per prevenire cadute.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Dipinto murale | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Consolidamento della pellicola pittorica e ristabilimento della coesione degli strati preparatori. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Consolidamento e stuccatura aree deteriorate, sezione AA | Iniezioni e trattamenti consolidanti per ristabilire l’adesione tra intonaco e arriccio.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Dipinto murale | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Rimozione di rattoppi, scialbi e stuccature non idonee. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Rimozione interventi incongrui | Eliminazione di materiali incompatibili con la superficie pittorica.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Dipinto murale | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Stuccatura delle fessurazioni e ricostruzione delle lacune dell’intonaco. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Consolidamento intonaco distaccato, sezione GG | Ripristino della continuità materica mediante malte compatibili.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Dipinto murale | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Reintegrazione pittorica mimetica delle lacune e perdita della raffigurazione. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Integrazione pittorica, sezione DD | Riduzione del disturbo visivo nel rispetto della stesura originale.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Copertura in canniccio | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Rimozione dell’intonaco ammalorato e rifacimento delle parti degradate. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Trattamento consolidante incannicciato | Risanamento superfici degradate da infiltrazioni.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Copertura in canniccio | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Sostituzione parziale di elementi lignei marci e consolidamento dei restanti con trattamento protettivo finale. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Consolidamento struttura lignea | Sostituzione elementi degradati e protezione con prodotti specifici.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Scalone in pietra | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Pre-consolidamento delle superfici lapidee mediante impregnazione di resine epossidiche. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Pre-consolidamento superfici lapidee | Stabilizzazione delle parti pulverulente prima della pulitura.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Scalone in pietra | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Pre-consolidamento delle superfici lapidee mediante impregnazione di resine epossidiche. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Pre-consolidamento superfici lapidee | Stabilizzazione delle parti pulverulente prima della pulitura.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Scalone in pietra | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Pulitura con impacchi di carbonato d’ammonio a concentrazione variabile. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Pulitura lapidea | Rimozione controllata dello sporco per favorire la penetrazione dei trattamenti successivi.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Infisso | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Sostituzione dell’infisso esistente con nuovo infisso a taglio termico con rivestimento in legno massello. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Sostituzione infisso | Installazione porta finestra con sopraluce e vetrocamera antinfortunistico.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Infisso | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Messa in sicurezza e revisione statica delle balaustre in cemento. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Integrazione spigolo pilastro, sezione BB | Inserimento supporto in acciaio per ricostruzione parte mancante.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Pavimento | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Recupero e consolidamento pavimentazione esistente con arrotatura, levigatura, stuccatura e pulitura finale. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Pulitura parziale pavimento | Intervento di recupero e rifinitura superficiale.
325 | Cantiere di restauro: Pisa - Compendio di San Silvestro - Scalone monumentale, Architettonico | Impianti | giugno 2011 - settembre 2011 | Piacenti Spa | Realizzazione di fori nella volta per passaggio cavi e predisposizione impianto illuminazione; rimozione radiatore. | Diagnostica/interventi | giugno-settembre 2011 | Piacenti Spa | Piacenti Spa | Fori volta soffitto, sezione GG | Opere propedeutiche alla nuova illuminazione.